Администрация поселка Чемдальск

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» мая 2025 г.                                                                                                  № 21-п

«Об утверждении годового отчета за 2024 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Чемдальск»» на 2023 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Чемдальск Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления № 16-п от 31.05.2016 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Чемдальск Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Чемдальск» на 2023 – 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Муниципального образования  поселок Чемдальск  в сети «Интернет» (https://chemdalsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Чемдальск                                                               Лежепекова Е.В.

Приложение

к постановлению

от14.05.2025 г. №20-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Чемдальск»  2023 - 2025 годы

Бюджет 2024 года и плановый период 2025-2026 годов  муниципального образования поселка Чемдальск утвержден Решением Схода граждан поселка Чемдальск «О бюджете поселка Чемдальск на 2024 год  и плановый период 2025-2027 годов» №35 от 20.12.2023г, сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Чемдальск» на 2023 - 2025 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Чемдальск от 08.11.2022 № 39-п.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Решением Схода граждан поселка Чемдальск «О бюджете поселка схода граждан поселка Чемдальск на 2024 год  и плановый период 2025-2026 годов» №35 от 20.12.2023г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течение финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной программы  была направлена на устойчивое развитие поселка Чемдальск, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2024году решались следующие задачи:

1. Формирование и управление муниципальной собственностью; проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию исполнена на 100%.

2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений. Организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда исполнена на 100%.

3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения  поселка не исполнена.

4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства  муниципальной собственности исполнена на 99,5%.

5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения исполнена на 100%.

6. Профилактика среди населения возникновения экстремизма и противодействия терроризму.

- 7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности  жителей поселка.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 49,9 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 89,8 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,8 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2024 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Чемдальск» на 2023-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 1781,7 тыс. руб. или 89,8 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2024год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Чемдальск» на 2023-2025 годы в том числе муниципальные подпрограммы: | 1983,2 | 1781,7 | -201,5 |  |  | 49,9 | 89,8 | 1,8 |
| 1.1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Чемдальск» | 245,0 | 245,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.2 «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Чемдальск» | 77,3 | 77,3 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3 «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Чемдальск» | 195,3 | 0,0 | -195,3 |  | 0 |  |  |  |
| 1.4 «Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Чемдальск» | 1 121,6 | 1 115,5 | -6,1 |  | 99,5 |  |  |  |
| 1.5 «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Чемдальск» | 344,0 | 343,9 | -0,1 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6 «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселка Чемдальск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.7 «Профилактика правонарушений на территории поселка Чемдальск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 399,4 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Чемдальск» на 2023-2025 годы в т.ч : | 1 967,5 | 1 781,7 | 4 331,4 | 1 728,3 | 1 446,8 | 11 255,7 |
| МПП «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Чемдальск» | 478,2 | 245,0 | 75,0 | 128,0 | 128,0 | 1 054,2 |
| МПП «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Чемдальск» | 0,0 | 77,3 | 2 673,6 | 443,5 | 0,0 | 3 194,4 |
| МПП «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Чемдальск» | 85,0 | 0,0 | 329,3 | 136,8 | 161,8 | 712,9 |
| МПП «Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Чемдальск» | 1 259,4 | 1 115,5 | 842,1 | 820,4 | 820,4 | 4 857,8 |
| МПП «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарный безопасности на территории поселка Чемдальск» | 144,9 | 343,9 | 411,4 | 199,6 | 336,6 | 1 436,4 |
| МПП «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселка Чемдальск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МПП «Профилактика правонарушений на территории поселка Чемдальск» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |